## Прил 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Ульяновская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024г
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [6 empty] | Распоряжением Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области от 23.09.2021 № 197-од | [8 empty] | Распоряжением Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области от 23.09.2021 № 197-од
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2020 года |  | План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план ) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 614.0089 | 489.2168 | 0 | 614.0089 | 28.2271 | 497.6513 | 0 | 88.1305 | 545.47 | 16.1386 | 463.5031 | 0 | 65.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.076 | 57.6333 | 110.0228 | 50.7564 | 122.9308 | 120.7468 | 129.5508 | 0 | 143.4286 | 0 | 56.259 | 0 | 670.2679 | 558.3748
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 525.2768 | 425.2885 | 0 | 525.2768 | 28.1407 | 497.1361 | 0 | 0 | 481.5475 | 16.08 | 463.2462 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.191 | 43.0014 | 95.9935 | 50.7564 | 107.8288 | 103.2672 | 108.189 | 0 | 120.0745 | 0 | 56.259 | 0 | 581.5358 | 481.5475
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 0.60164 | 0.64984 | 0 | 0.60164 | 0.08638 | 0.51526 | 0 | 0 | 0.64984 | 0.058639 | 0.25693 | 0 | 0.33428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60164 | 0.64984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60164 | 0.64984
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | 88.1305 | 63.2785 | 0 | 88.1305 | 0 | 0 | 0 | 88.1305 | 63.2726 | 0 | 0 | 0 | 63.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2834 | 13.982 | 14.0293 | 0 | 15.102 | 17.4796 | 21.3618 | 0 | 23.3541 | 0 | 0 | 0 | 88.1305 | 76.1775
1 | Ульяновская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.: | Г |  |  |  |  | 525.2768 | 425.2885 | 0 | 525.2768 | 28.1407 | 497.1361 | 0 | 0 | 481.5475 | 16.08 | 463.2462 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.191 | 43.0014 | 95.9935 | 50.7564 | 107.8288 | 103.2672 | 108.189 | 0 | 120.0745 | 0 | 56.259 | 0 | 581.5358 | 481.5475
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.: | Г |  |  |  |  | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | [39 empty] | 0 | 0
1.2.1.1
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч: | Г |  |  |  |  | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ЗТП №10, ул.Свердлова 13,д/с "Рябинка", в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-250кВА | О_УСК_73_П23 |  | 2024 |  | 2024 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | ФизическиЙ износ трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования).
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ЗТП №14, ул.Советская 10 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-250кВА | О_УСК_73_П24 |  | 2024 |  | 2024 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | ФизическиЙ износ трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования).
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение КТП №11, ул.Октябрьская 68 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-250кВА | О_УСК_73_П25 |  | 2024 |  | 2024 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | ФизическиЙ износ трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования).
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ЗТП №13, ул.Калинина 17 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-400кВА | О_УСК_73_П26 |  | 2024 |  | 2024 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | ФизическиЙ износ трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования).
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение ЗТП №40, ул.Пионерская 32 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-400кВА | О_УСК_73_П27 |  | 2024 |  | 2024 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | ФизическиЙ износ трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования).
1.2.1.2.6 | Техническое перевооружение ЗТП №33, ул.Садовая 3 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-400кВА | О_УСК_73_П28 |  | 2024 |  | 2024 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | ФизическиЙ износ трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования).
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 32.8428 | 20.6295 | 0 | 32.8428 | 3.3204 | 29.5224 | 0 | 0 | 20.6295 | 2.087 | 18.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3855 | 0 | 4.8278 | 0 | 0 | 0 | 20.6295 | 0 | 0 | 0 | 32.8428 | 20.6295
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 32.8428 | 20.6295 | 0 | 32.8428 | 3.3204 | 29.5224 | 0 | 0 | 20.6295 | 2.087 | 18.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3855 | 0 | 4.8278 | 0 | 0 | 0 | 20.6295 | 0 | 0 | 0 | 32.8428 | 20.6295
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, протяженновстью 0,8км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области | N/УСК/73/Р10 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2.308 | 0 | 0 | 2.308 | 0.23349 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.308 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, протяженновстью 1,76км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области | N/УСК/73/Р11 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 5.0776 | 0 | 0 | 5.0776 | 0.51367 | 4.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.0776 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ яч.№17, протяженновстью 1,84км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области | O/УСК/73/Р12 | - | 2024 | 2024 | 0 | 4.8278 | 0 | 0 | 4.8278 | 0.48628 | 4.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8278 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8278 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3, ф.6 от КТП №5, протяженновстью 1,075км ул. Октябрьская, р.п.Ишеевка, Ульяновского района, Ульяновской области | Q/УСК/73/Р13 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 3.425 | 3.425 | 0 | 3.425 | 0.34649 | 3.0785 | 0 | 0 | 3.425 | 0.34649 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.425 |  | 0 |  | 3.425 | 3.425
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.10, ф.13 от ЗТП №19, протяженностью 1,160км ул. Дачная, уч. 23А, р.п.Ишеевка, Ульяновского района, Ульяновской области | Q/УСК/73/Р14 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 3.6958 | 3.6958 | 0 | 3.6958 | 0.37389 | 3.3219 | 0 | 0 | 3.6958 | 0.37389 | 3.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6958 |  | 0 |  | 3.6958 | 3.6958
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2 от КТП №10, протяженностью 2,720км ул. Н.Герасимова, р.п.Ишеевка, Ульяновского района, Ульяновской области | Q/УСК/73/Р15 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 8.666 | 8.666 | 0 | 8.666 | 0.8767 | 7.7893 | 0 | 0 | 8.666 | 0.8767 | 7.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.666 |  | 0 |  | 8.666 | 8.666
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, от КТП №31, протяженностью 0,680км ст. Комбинат, ул. Гимова, р.п.Ишеевка, Ульяновского района, Ульяновской области, | Q/УСК/73/Р16 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2.1665 | 2.1665 | 0 | 2.1665 | 0.21917 | 1.9473 | 0 | 0 | 2.1665 | 0.21917 | 1.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1665 |  | 0 |  | 2.1665 | 2.1665
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3, от КТП №8, протяженностью 0,840км ул. Гимова, р.п.Ишеевка, Ульяновского района, Ульяновской области | Q/УСК/73/Р17 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2.6763 | 2.6763 | 0 | 2.6763 | 0.27075 | 2.4055 | 0 | 0 | 2.6763 | 0.27075 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6763 |  | 0 |  | 2.6763 | 2.6763
1.2.2.1 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | … | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [17 empty] | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [17 empty] | 0 | 0
… | … | [17 empty] | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 492.434 | 402.4377 | 0 | 492.434 | 24.8203 | 467.6137 | 0 | 0 | 458.6967 | 13.993 | 444.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.191 | 43.0014 | 88.608 | 50.7564 | 103.001 | 101.0459 | 108.189 | 0 | 99.445 | 0 | 56.259 | 0 | 548.693 | 458.6967
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 492.434 | 402.4377 | 0 | 492.434 | 24.8203 | 467.6137 | 0 | 0 | 458.6967 | 13.993 | 444.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.191 | 43.0014 | 88.608 | 50.7564 | 103.001 | 101.0459 | 108.189 | 0 | 99.445 | 0 | 56.259 | 0 | 548.693 | 458.6967
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии | М/УСК/73/А7 | - | 2022 | 2026 | 2026 | 492.434 | 402.4377 | 0 | 492.434 | 24.8203 | 467.6137 | 0 | 0 | 458.6967 | 13.993 | 444.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  | 93.191 | 43.0014 | 88.608 | 50.7564 | 103.001 | 101.0459 | 108.189 |  | 99.445 |  | 56.259 |  | 548.693 | 458.6967
1.2.3.1 | 0 | 0 | - | 2024 | - | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
…
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г
… | … | Г
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | Г
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | Г
… | … | Г
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в т.ч.: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | Г | [16 empty] | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | Г | [16 empty] | 0 | 0
… | … | Г | [16 empty] | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | [39 empty] | 0 | 0
1.2.3.5 | [39 empty] | 0 | 0
1.2.3.5 | [39 empty] | 0 | 0
1.2.3.5 | [39 empty] | 0 | 0
1.2.3.6 | [39 empty] | 0 | 0
1.2.3.5 | [39 empty] | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | Г
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | Г
… | … | Г
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | Г | [16 empty] | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | Г | [16 empty] | 0 | 0
… | … | Г | [16 empty] | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | Г
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | Г
… | … | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г
… | … | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.: | Г |  |  |  |  | 0.60164 | 0.64984 | 0 | 0.60164 | 0.08638 | 0.51526 | 0 | 0 | 0.64984 | 0.058639 | 0.25693 | 0 | 0.33428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60164 | 0.64984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60164 | 0.64984
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое | М/УСК/73/С1 | - | 2022 | 2022 | - | 0.60164 | 0.64984 | 0 | 0.60164 | 0.08638 | 0.51526 | 0 | 0 | 0.64984 | 0.058639 | 0.25693 | 0 | 0.33428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.60164 | 0.64984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.60164 | 0.64984
1.4 | [39 empty] | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 88.1305 | 63.2785 | 0 | 88.1305 | 0 | 0 | 0 | 88.1305 | 63.2726 | 0 | 0 | 0 | 63.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2834 | 13.982 | 14.0293 | 0 | 15.102 | 17.4796 | 21.3618 | 0 | 23.3541 | 0 | 0 | 0 | 88.1305 | 76.1775
1.6 | Легковой автомобиль класса В | М/УСК/73/П12 | - | 2022 | 2023 | 2023 | 1.4669 | 0 | 0 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.79021 | 0 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4669 | 0
1.6 | Легковой автомобиль класса С | М/УСК/73/П13 | - | 2022 | 2024 | 0 | 4.5795 | 0 | 0 | 4.5795 | 0 | 0 | 0 | 4.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.4575 | 0 | 1.5304 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5795 | 0
1.6 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995 | М/УСК/73/П14 | - | 2022 | 2025 | 2025 | 13.8129 | 7.428 | 0 | 13.8129 | 0 | 0 | 0 | 13.8129 | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.5888 | 2.462 | 2.2609 | 0 | 4.7027 | 4.1675 | 3.2605 |  | 0 |  | 0 |  | 13.8129 | 9.89
1.6 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 | М/УСК/73/П15 | - | 2022 | 2025 | 2025 | 10.3256 | 3.7176 | 0 | 10.3256 | 0 | 0 | 0 | 10.3256 | 3.7176 | 0 | 0 | 0 | 3.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.2523 | 2.487 | 3.9414 | 0 | 3.2793 | 2.865 | 0.85261 |  | 0 |  | 0 |  | 10.3256 | 6.2046
1.6 | Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ-С42-А43 Sadko Next | М/УСК/73/П16 | - | 2022 | 2026 | 2026 | 45.1633 | 37.3536 | 0 | 45.1633 | 0 | 0 | 0 | 45.1633 | 37.3536 | 0 | 0 | 0 | 37.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.1113 | 7.95 | 5.3158 | 0 | 5.5284 | 8.1458 | 17.2487 |  | 11.9591 |  | 0 |  | 45.1633 | 45.3036
1.6 | БКМ на базе седельного тягача КАМАЗ-53504 с БКУ HTMI-086A | Q/УСК/73/П17 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 7 | 7
1.6 | Двухосный бортовой полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 для КАМАЗ-53504 | Q/УСК/73/П18 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 1.47 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.47 |  | 0 |  | 1.47 | 1.47
1.6 | Сервер с операционной системой | М/УСК/73/П19 |  | 2022 | 2026 | 2024 | 4.0083 | 5.0959 | 0 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 4.0083 | 5.0901 | 0 | 0 | 0 | 5.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.0833 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 | 0 |  | 2.925 |  | 0 |  | 4.0083 | 5.0959 | Увеличение технических мощностей, в связи с переходом на отечественные программные продукты, исполнение Указа Президента РФ от 21.07.2020г №474, поручение ДЧ-П10-7678
1.6 | Аппарат фильтрации воды | N/УСК/73/П20 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0.0541 | 0 | 0 | 0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0541 | 0
1.6 | Робот - тренажер "Гоша" | N/УСК/73/П21 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 0
1.6 | Многофункциональный прибор энергетика СЕ602М | О/УСК/73/П22 |  | 2024 | - | 2024 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2133 | Проведение проверок потребителей физических и юридических лиц с использованием эталонных электроизме-рительных приборов с целью точных измерений.
| Заместитель генерального директора по логистике и транспорту | [19 empty] | К.Н. Свешников
| Главный инженер | [19 empty] | Г.В. Великанов
| Начальник УТЭ | [19 empty] | И.Г. Самойлов